Приложение 3

 к приказу МБДОУ № 40

 г. Невинномысска

 от 07.02.2023 № 38/1

План-график

 по переходу к осуществлению деятельности

 с непосредственным полным применением ФОП ДО

МБДОУ № 40 г. Невинномысска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Срок | Исполнитель | Результат |
| 1. Организационно-управленческое направление
 |
| Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО | февраль | старшие воспитатели, заведующий | Приказ о создании рабочей группы, Положение о рабочей группе |
| Организация и проведение педагогического совета: «Подготовка к переходу на ФОП ДО» | мартмай | Рабочая группа, заведующий | Протокол |
| Проведение экспертизы действующей ООП МБДОУ № 40 г. Невинномысска на соответствие требованиям ФОП ДО |  апрель | Рабочая группа | Диагностическая таблица, аналитическая справка по итогам анализа соответствия Программы ДОУ с ФОП ДО |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений | май | Рабочая группа | Анкеты, справки протоколы |
| Составление проекта ООП - ОП ДО МБДОУ № 40 г. Невинномысска на основании ФОП ДО | июнь -июль | Рабочая группа | Проект ООП - ОП ДО МБДОУ № 40 г. Невинномысска |
| 1. Нормативно-правовое направление
 |
| Формирование банка и изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих внедрение ФОП ДО | Март- апрель | Рабочая группа | банк нормативно-правовых документов, |
| Проведение экспертизы локальных актов МБДОУ № 40 г. Невинномысска на соответствие требованиям ФОП ДО | май-июнь | Заведующий, старшие воспитатели | Проекты обновленных локальных актов (при необходимости) |
| Издание приказа об утверждении ООП ДО МБДОУ № 40 г. Невинномысска и использовании ее при осуществлении образовательной деятельности | август | Заведующий, старшие воспитатели | Приказ |
| Издание приказов об утверждении локальных актов МБДОУ № 40 г. Невинномысска (при необходимости) |  август | Заведующий, старшие воспитатели | Приказы |
| 1. Кадровое направление
 |
| Диагностика и анализ образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО. | март | Старшие воспитатели | Справка |
| Участие в вебинарах, онлайн-семинарах, посвящённых переходу на ФОП ДО  | январь-май | Педагогические работники | Сертификаты |
| 1. Методическое направление
 |
| Изучение методических материалов Минпросвещения по сопровождению реализации ФОП ДО. | февраль-август | Рабочая группа | Методические материалы |
| Обеспечение консультационной помощи по вопросам применения ФОП ДО. | февраль-август | Рабочая группа | Методические материалы |
| 5. Информационное направление |
| Рассмотрение вопроса по применению ФОП ДО на родительских собраниях | август | Старшие воспитатели, воспитатели групп | Протоколы родительских собраний |
| Размещение проекта ООП ДО МБДОУ № 40 г. Невинномысска на сайте МБДОУ 40 г. Невинномысска | до 15.07.2023 | Старшие воспитатели | Информация на сайте |
| Размещение презентации и ООП ДО МБДОУ № 40 г. Невинномысска на сайте МБДОУ 40 г. Невинномысска | до 01.09.2023 | Старшие воспитатели | Информация на сайте |